## Hoja1
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | [6 empty] | C A L E N D A R I O
[7 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
FASE | ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSIBLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | DISEÑO | MOCKUP DE LA APLICACIÓN | JEFE DE DISEÑO | 2022-03-01 | 2022-03-15 | EL DISEÑO TENDRA TODO LO RELACIONADO UX/UI CON TODAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE | bar: MARZO 1 to MARZO 15
2 | IMPLEMENTACION DE INTERFACES | COMIENZO DE FRONTED | EQUIPO FRONTEND | 2022-03-16 | 2022-04-04 | SE DEBE DESARROLLAR TODAS LAS PAGINAS Y CONECTARLAS ENTRE SI. EN ESTA ETAPA SE USARA HTML YCSS | bar: MARZO 16 to ABRIL 4
3 | FUNCIONALIDAD DE INTERFACES | LOGICA DEL LADO DEL CLIENTE Y UNIFICADO DE INTERFACES | EQUIPO FRONTEND | 2022-04-05 | 2022-04-13 | SE DESARROLLARAN LAS FUNCIONALIDADES PARA LA INTERACCION CON EL CLIENTES SIN IMPLEMENTAR LA BASE DE DATOS | bar: ABRIL 5 to ABRIL 13
4 | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS | EL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS EN ENTIDAD RELACION | EQUIPO FRONTEND Y EQUIPO BACKEND | 2022-04-14 | 2022-04-20 | LAS RELACIONES QUE TENDRA LA PAGINA SERAN PROPUESTAS POR AMBOS EQUIPOS, UNA VEZ DEFINIENDO EL DIAGRAM EL EQUIPO BAKEND LO IMPLEMENTARA | bar: ABRIL 14 to ABRIL 20
5 | IMPLEMENTACION DE LAS BASES DE DATOS | CONEXIÓN DEL APLICATIVO CON LA BASE DE DATOS PARA REALIZAR PRUEBAS | EQUIPO BACKEND | 2022-04-22 | 2022-04-29 | SE PROBARA LAS BASE DE DATOS INSERTANDO DATOS FALSOS PARA ANALIZAR FUNCIONALIDAD E INTERRACION | bar: ABRIL 22 to ABRIL 29
6 | CRUD | IMPLEMENTAR EL CRUD EN EL APLICATIVO | EQUIPO BACKEND | 2022-05-02 | 2022-05-06 | AL APLICATIVO SE LE IMPLEMENTARAN LAS CONSULTAS DE ELIMINAR BUSCAR E INSERTAR | bar: MAYO 2 to MAYO 9
7 | PRUEBAS Y TESTEO | PRUEBAS DE APLICACIÓN | EQUIPO BACKEND | 2022-05-09 | 2022-05-13 | SE REALIZARAN TODAS LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y VALLIDACION DEL APLICATIVO | bar: MAYO 9 to MAYO 13